## Project Follow
Cree un seguimiento de proyecto en esta hoja de cálculo. El título de esta hoja de cálculo se encuentra en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla, vea la hoja de cálculo Información. | Project Follow
La fecha de inicio se puede especificar de forma manual en la celda D2, o bien puede usar la fórmula de ejemplo de la plantilla para encontrar la fecha anterior en la columna Hito de la tabla Hito siguiente. |  | Start Date: | 2018-08-24
La fecha de finalización se puede especificar de forma manual en la celda D3, o bien puede usar la fórmula de ejemplo de la plantilla para encontrar la fecha posterior en la columna Hito de la tabla Hito siguiente. |  | End Date: | 2019-03-15
La información sobre las columnas de la tabla Hito se encuentra en las celdas B4 a G4. |  |  |  |  | Calculado automáticamente. Los datos siguientes, debajo de esta columna, se usan para representar en los gráficos los hitos y las actividades. | Calculado automáticamente. Duración de cada tarea
Los encabezados de la tabla se encuentran en las celdas de B5 a G5. Hay dos columnas ocultas: Las columnas “Inicio el día” y “Duración de la tarea” en las celdas F5 y G5 se calculan automáticamente y se usan para crear el diagrama de Gantt en la hoja de cálculo Diagrama de Gantt. Los datos de ejemplo se encuentran en las celdas B6 a E21. La siguiente instrucción se encuentra en la celda A22. | Position | Start Date | End Date | Millestone or Activity | Inicio el día | Duración de la tarea
| 1 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | Project Presentation | 0 | 2
| 2 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | Negotiation with customer | 7 | 2
| 3 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | Stablish Teamwork | 14 | 2
| 4 | 2018-09-14 | 2018-09-30 | Requirement Analysis | 21 | 17
| 5 | 2018-09-14 | 2018-10-05 | Project Planning and Control | 21 | 22
| 6 | 2018-09-21 | 2018-10-05 | Spring Plan Analysis | 28 | 15
| 7 | 2018-10-06 | 2018-10-20 | Spring 01 | 43 | 15
| 8 | 2018-10-21 | 2018-11-04 | Spring 02 | 58 | 15
| 9 | 2018-11-05 | 2018-11-24 | Spring 03 | 73 | 20
| 10 | 2018-11-25 | 2018-12-15 | Delaying activities | 93 | 21
| 11 | 2018-12-16 | 2019-01-18 | Holidays (No activities) | 114 | 34
| 12 | 2019-01-19 | 2019-02-02 | Spring 04 | 148 | 15
| 13 | 2019-02-03 | 2019-02-17 | Spring 05 | 163 | 15
| 14 | 2019-02-18 | 2019-03-04 | Spring 06 | 178 | 15
| 15 | 2019-03-05 | 2019-03-15 | Final Testing and Release | 193 | 11
To add new millestones or activities, insert new lines up this.
Formulas:
End Date = Hitos[[#This Row],[Start Date]]+1
Start Date = [Start Date, row above]+7

## Gantt Diagram
El diagrama de Gantt con una barra de desplazamiento se encuentra en esta hoja de cálculo. La barra de desplazamiento empieza en la celda B29. Esta es la última instrucción de esta hoja de cálculo.

## Datos de gráf. dinám. (ocultos) (hidden)
El título de esta hoja de cálculo se encuentra en la celda B1. | Datos de gráfico dinámicos
El encabezado del incremento de desplazamiento horizontal se encuentra en la celda B2. Para incrementar los datos de forma manual, escriba un nuevo valor en la celda B3. La página de desplazamiento se actualiza automáticamente cuando la barra de desplazamiento avanza o retrocede una página en la hoja de cálculo Diagrama de Gantt. | incremento de desplazamiento horizontal
El valor de desplazamiento del diagrama de Gantt que se actualiza automáticamente se encuentra en la celda B3. | 10
El título de la tabla se encuentra en la celda B4. | Tabla de datos dinámicos
Los encabezados de la tabla se encuentran en las celdas de B5 a E5. Hay una nota en la celda F5. En esta tabla, se representarán hasta 5 hitos a la vez. No modifique ni elimine esta hoja de cálculo ni sus contenidos. | hito | fecha | Inicio el día | duración | <-- Se representarán hasta 5 hitos a la vez.
| Holidays (No activities) | 2018-12-16 | 114 | 34
| Spring 04 | 2019-01-19 | 148 | 15
| Spring 05 | 2019-02-03 | 163 | 15
| Spring 06 | 2019-02-18 | 178 | 15
| Final Testing and Release | 2019-03-05 | 193 | 11